FUI Secure-OCaml
Fabrice LE FESSANT
Réunion Annuelle - T0+24
8 mars 2017

---
Secure-OCaml
Conception d'un environnement pour développer des applications de sécurité en OCaml
- Labelisé par le GTLL de Systematic
- Financé dans le cadre du FUI 18 :
  - 849 kEuro d'aide sur 1988 kEuro de dépenses
  - CG91 (OCamlPro) et BPIFrance
- Début du projet : 16 janvier 2015
- Durée du projet : 36 mois

---
Pourquoi s'intéresser à la sécurité des applications en OCaml ?

---
OCaml
- Cloud: Citrix XenServer →15% du marché de la virtualisation (Amazon). Le logiciel qui contrôle chaque machine Xen est écrit en OCaml.
- Finance: Jane Street Capital, l'une des 10 plus grandes firmes de ”proprietary trading” avec	10 Milliard$ de transaction par jour. Toute leur infrastructure est écrite en OCaml.
- Logiciel: Microsoft diffuse Terminator, outil d'analyse des drivers sous Windows. Terminator est écrit en OCaml.

---
OCaml dans l'avionique
- Scade 6 chez Esterel-Technologies :
  - Compilateur KCG migré de C à OCaml
  - Un des seuls compilateurs certifié au niveau A de la norme DO-178B
- Frama-C et Astrée, utilisés chez Airbus
  - Frama-C: framework d'analyse de code C développé au CEA, appliqué à prouver la correctoin fonctionnelle de 10k lignes de C
  - Astrée: détecteur d'erreurs à runtime, développé à l'ENS, appliqué à 1M lignes de C
[Speaker Notes: OCaml a permis de booster la productivité des développeurs, permettant à 4 développeurs de faire en un an ce que 30 développeurs n'avaient pas réussi en deux ans. Les qualités d'OCaml mises en avant: Performance: le code est rapide Intégration: accès aux bibliothèques C Robustesse: pas d'erreurs d'exécution Compacité: économe en mémoire ”OCaml booste la productivité” Pas de texte, ”avant”/”après”]

---
OCaml chez Facebook
20 mars 2014: Facebook annonce qu'ils dévelopent un nouveau langage, Hack, écrit en OCaml. Rejoint par Flow le 18 nov. 2014

---
OCaml chez Docker
21 janvier 2016 : Docker rachète les dévelopeurs de micro-conteneurs en OCaml

---
OCaml
- Langage développé à l'INRIA depuis 30 ans
- Le ”typage statique fort” d'OCaml:
  - La rapidité de développement (peu de bugs/tests)
  - La performance à l'exécution
  - La portabilité (y compris vers JavaScript)
  - La maintenabilité du code dans le temps
- Communauté en pleine croissance
  - OCamlPro, OCamllabs, ocaml.org
  - OPAM : de 200 à 750 contributions depuis 2013

---
Secure-OCaml
- L'ANSSI a commandé deux études de trois ans sur la sécurité des langages :
  - L'étude JavaSec→ quasi-impossible de sécuriser Java
  - L'étude LaFoSec→ OCaml surclasse en sécurité les autres langages fonctionnels, mais :
    - Recommandations d'évolution pour améliorer encore le langage
    - Besoin d'outillage pour l'audit de code pour la certification (CESTI)

---
Secure-OCaml
- Objectif :
  Fournir un langage de programmation combinant sûreté de fonctionnement et sécurité, avec une trousse à outils d'audit de code.

---
Les partenaires
- 4 PME, 3 académiques, 2 « observateurs »:
  - OCamlPro (porteur du projet → outillage OCaml)
  - LexiFi (gestion de contrats financiers en OCaml, Bloomberg, SimCorp, contributeur OCaml)
  - SafeRiver (audit en sécurité, porteur LaFoSec)
  - TrustInSoft (outils de Cyber-Sécurité en OCaml)
  - INRIA (maintenance OCaml)
  - ENSTA (contributeur important)
  - CEA List (utilisateur important)
  - TrustedLabs (sécurité et cartes à puce)
  - ANSSI (sécurité des infrastructures informatiques)

---
Bilan T0+24
Travaux réalisés pour la 2ème année

---
Sous-Projet 1
Gestion de projet et Diffusion
- 1.1 Gestion de Projet (OCamlPro)
  - Accord de Consortium signé
  - Réunion annuelle précédente : 18 février 2016
- 1.2 Diffusion et valorisation (OCamlPro)
  - Site web du projet
    - http://ocamlpro.github.io/SecurOCaml/
  - Forge du projet
    - https://github.com/OCamlPro/SecurOCaml

---
Sous-projet 2
Recommandations et Sous-Langage
- 2.1 Mise à jour des recommandations (SafeRiver)
  - Réunions Safe-River/Inria en 2015/2016
  - Livrable dans le dépôt
  - Mises à jours jusqu'à la version 4.02.3
- 2.2 Définition d'un sous-langage sécurisé (OCamlPro)
  - Retardé (accident)

---
Sous-projet 3
- 3.1 Évolution de la distribution OCaml (Inria)
  - Nouvelles versions : 4.03.0 (avril 2016) et 4.04.0 (nov 2016)
- 3.2 Évolution des outils (LexiFi)
  - Ajout de préprocesseurs (ppx)
  - Points d'extensions (annotations)
  - Intégrés dans la version courante d'OCaml

---
Sous-projet 4
- 4.1 Outils de vérification statique (OCamlPro)
  - Détecteur statique d'exceptions
    - Transformation d'un programme OCaml complet en hyper-graphe, pour supprimer l'ordre supérieur
    - Problèmes à résoudre : passage à l'échelle des environnements, précision des domaines abstraits
  - Analyseur de style (ocp-lint)
    - Détection de l'application des recommandations
    - Source sur Github, présenté à OCaml'2016

---
Sous-projet 4 (suite)
- 4.2 Détection de code inutilisé (LexiFi)
  - Détecteur de code mort, releasé sur Github
- 4.3 Interprète alternatif (Inria)
  - Ré-orientation vers une sémantique opérationnelle exécutable
  - Recrutement de l'ingénieur toujours en cours

---
Sous-projet 5
- 5.1 : Vérificateur de bytecode (ENSTA)
  - En cours (après 5.2)
- 5.2 : Vérificateur de données structurées (ENSTA)
  - Recrutement tardif de l'ingénieur (Florent Ballestriani)
  - Bibliothèque de types génériques, vérificateur de typage, présenté à OCaml'2016
  - Problèmes administratifs avec l'ENSTA

---
Sous-projet 6
Cas d’étude
- TrustInSoft ( +CEA + TrustedLabs)
  - Test en cours des recommandations sur TIS Analyzer et Frama-C

---
Livrables
N	Intitulé	Responsable	Date de / livraison / prévue	Date de / livraison / effective	Commentaires
1.1.1	Kick-off et accord de consortium	OCamlPro	15/7/2015	30/6/2016	ok
1.1.2	Rapport annuel d'activité	OCamlPro	15/01/2016		Remplacé par 1.1.3
1.1.3	Rapport annuel d'activité	OCamlPro	15/01/2017	23/01/2017	ok
1.2.1	Mise en place de sites web et forges	OCamlPro	15/07/2015	11/12/2015	ok
2.1.1	Mise à jour des recommandations pour 4.00.0	SafeRiver	15/01/2016	17/01/2016	ok
2.1.2	Mise à jour des recommandations pour 4.02.0	SafeRiver	15/07/2017	17/01/2016	En avance
2.2.1	Définition du sous-langage SecurOCaml v1	OCamlPro	15/07/2016		Retardé de six mois

---
Livrables
N	Intitulé	Responsable	Date de / livraison / prévue	Date de / livraison / effective	Commentaires
3.1.1	Release d'OCaml 4.03	Inria	15/01/2016	25/04/2016	ok
3.1.2	Release d'OCaml 4.04	Inria	15/01/2017	04/11/2016	ok
3.2.1	Préprocesseurs et points d'extension	LexiFi	15/07/2016	15/01/2016	ok
3.2.2	OPAM et ocp-build sécurisés	OCamlPro	15/01/2017	15/01/2017	OPAM 2.0 uniquement
4.1.1	Analyseur d'exception, version initiale	OCamlPro	15/01/2016	15/01/2017	ok
4.1.2	Analyseur d'exception, version SecurOCaml v1	OCamlPro	15/01/2017		Retardé par 2.2.1

---
Livrables
N	Intitulé	Responsable	Date de / livraison / prévue	Date de / livraison / effective	Commentaires
4.2.1	Détecteur de code mort, version initiale	LexiFi	15/01/2016	15/01/2016	ok
4.2.2	Détecteur de code mort, verson SecurOCaml v1	LexiFi	15/01/2017		Retardé par 2.2.1
4.3.1	Interprète alternatif, version initiale	Inria	15/07/2016		Ingénieur en cours de recrutement
4.3.2	Interprète alternatif, version SecurOCaml v1	Inria	15/01/2017		Retardé par 2.2.1 et 4.3.1

---
Livrables (fin)
N	Intitulé	Responsable	Date de / livraison / prévue	Date de / livraison / effective	Commentaires
5.1.1	Prototype d'interprète typé	ENSTA	15/01/2017		Reporté au 15/01/2018, pour cause de recrutement tardif du post-doc
5.2.1	Prototype de vérificateur de données	ENSTA	15/01/2017	20/12/2016	ok
6.1.1.	Retours d'évaluation de SecurOCaml v1	CEA	15/01/2017		Retarddé par 2.2.1

---
Calendrier final
- OCamlPro :
  - Analyseur statique : analyses modulaires pour décembre 2017
  - Ocp-lint : vérification complète des recommendations pour septembre 2017
  - Test par les partenaires fin 2017-début 2018

---
Recrutements
- Michael Laporte (CDD → CDI fin 2016)
  - Ocp-lint (~1 HM restant)
- Thomas Blanc (thèse CIFRE → INRIA)
- Vincent Laviron (CDD → CDI mi-2017)
  - Analyseur d'exceptions (~10 HM restant)
- Dépenses : ~60 HM prévus
  - 50 HM consommés
  - ~11 HM restant

---
Perspectives
- Application interne aux blockchains
  - Logiciel Tezos (blockchain http://tezos.com/) en cours de développement chez OCamlPro
  - Contraintes de sécurité importantes (milieu bancaire)
  - Projet FUI24 MoneyTrack pour appliquer Tezos au marché de la consommation dirigée (WiziPay, Fintech Enterprise) Pôle Finance-Innovation